保定学院实验室安全专项检查工作安排

为加强实验室安全管理，减少安全隐患，根据《河北省教育厅关于开展省高校实验室安全专项检查工作的通知》，我院启动实验室安全专项检查工作，具体工作安排如下：

本次专项检查共分三个阶段进行。

（一）第一阶段：各实验室自查整改阶段（3.1-3.14）

各系成立实验室安全领导小组，由系主任挂帅，实验室主任参加。各系根据《高校实验室安全管理现场检查项目表》，对照表中涉及条目进行自查，并准备相应支撑材料。具体要求如下：

1、表格中涉及所有条目均涉及生化，部分涉及到其他实验室，具体情况我已在表格的“说明”部分进行标注。

2、带※号条目，提交支撑材料复印件到教务处，不明确标注的条目，支撑材料系里留存。（生化系还要提供实验药品供货商的资质证书复印件。）

3、一级指标体系中的4、5、6条，需要后勤跟保卫的协助。

4、根据自查结果，对“不符合”指标部分进行补充，（如实验室不存在指标体系中涉及内容，在“不适用”一栏打钩），并写出自查报告。

5、自查报告、高校实验室安全管理现场自查项目表（纸质及电子版）、及相关支撑材料于3.14日下午5.00之前报送教务处209办公室。

（二）第二阶段：检查提高阶段（3.14-3.20）

教务处组织人员对实验室安全进行系统检查，并要求各系对检查中不符合要求部分进行整改。

（三）第三阶段：总结报送阶段（3.21-3.25）

教务处相关人员整理相关材料并写出校级实验室安全自查报告及填写《高校实验室安全管理基本情况调查表》，于3月25日报送至河北省教育厅。

附件：1、高校实验室安全管理现场自查项目表

教务处

2016年3月4日